## 说明
1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2.投标报价的说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支出的费用，认为隐含在已标价工程量清单的单价或总额价中，发包人不另行支付。
2.6 暂列金额的数量及拟用子目的说明：在投标报价汇总表中按第100章至700章（不含专业工程暂估价）合计的5%计列。
2.7 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
3.其它说明
3.1 本项目建筑工程一切险和第三方责任险应以发包人和承包人联名投保，保险费由承包人承担，发包人据实进行计量。投保的范围与条件和保险费率按招标文件的规定办理。建筑工程一切险的投保金额为工程量清单100章至700章合计金额(不含建筑工程一切险和第三者责任险的保险费)，保险费率为3‰；第三者责任险的投保金额为100万元，保险费率暂定为4‰，事故次数不限。上述保险费在工程量清单第100章中列有单独的支付细目，由投标人按招标文件中的规定填写总额价，中标后发包人将按承包人实际支付的保险费的保单支付给承包人。承包人装备险和承包人职工的(人身)事故险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。
3.2 为确保将安全施工措施落到实处，招标人按 财政部 安全监管总局“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”要求设置安全生产费，该项费用按工程量清单100章至700章合计金额（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若招标人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）以固定金额形式计入工程量清单100章相应支付子目中。所发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。投标人必须将该项费用计入工程量清单100章相应支付子目中，招标人将按照实际发生情况据实支付。
3.3 滑模路缘石、滑膜护肩板、预制护肩板，按图纸所示经监理人验收后，以立方米（m3）计量与支付。
3.4 本项目施工便道、片石、碎石料场、预制场及预制场施工便道、取土场及取土场便道、砂、砂砾料场及砂、砂砾料场便道、拌合场及拌合场便道等的恢复工程计入本工程量清单“700章 绿化及环境保护设施”内，招标人按照相应子目进行计量与支付。
3.5 205-1-d 回填碎石土 子目内工程按图纸施工经监理人验收合格后以立方米（m3）计量与支付。挖除路基一定深度及范围内的土方以立方米（m3）计量，列入本工程量清单203-1-c 挖除非适用材料（不含淤泥） 子目中支付。
3.6 204-1-g 结构物台背回填砂砾 子目内工程仅包含暗板涵、小桥、中桥、大桥结构物台背回填工程。
3.7 205-1-q 回填石碴 子目内工程按图纸施工经监理人验收合格后以立方米（m3）计量与支付。挖除路基一定深度及范围内的土方以立方米（m3）计量，列入本工程量清单203-1-c 挖除非适用材料（不含淤泥） 子目中支付。
3.8 205-1-r 回填土方 子目内工程按图纸施工经监理人验收合格后以立方米（m3）计量与支付。挖除路基一定深度及范围内的土方以立方米（m3）计量，列入本工程量清单203-1-c 挖除非适用材料（不含淤泥） 子目中支付。
3.9 205-1-s 回填砂砾 子目内工程按图纸施工经监理人验收合格后以立方米（m3）计量与支付。挖除路基一定深度及范围内的土方以立方米（m3）计量，列入本工程量清单203-1-c 挖除非适用材料（不含淤泥） 子目中支付。
3.10 205-1-t 回填片石 子目内工程按图纸施工经监理人验收合格后以立方米（m3）计量与支付。挖除路基一定深度及范围内的土方以立方米（m3）计量，列入本工程量清单203-1-c 挖除非适用材料（不含淤泥） 子目中支付。
3.11 专业工程暂估价的数量及拟用子目的说明：工程管理软件、面层配合比实验、桥梁荷载试验等按招标人给定的金额总计330000元进行报价，分别计入清单相应子目中，须按相关招投标管理办法进行招标的项目由招标人和中标人共同组织招标。
3.12 工程量清单第300章内 “315-4过水路面”细目以过水路面长度，按延米计量与支付，所含的沥青路面混凝土、水泥路面混凝土、浆砌片石河床铺砌、混凝土隔水墙、砂砾垫层、水位标注、护栏柱、伸缩缝、拉杆、传力杆、钢筋网片、铅丝笼护底、防护工程及降水井，以及与本细目相关的工程内容均含入本细目单价中，招标人不另行计量与支付。本细目不含疏通河道土方。
3.13 本项目橡胶缓冲块的安装（含材料）作为预制梁的附属工作，不另行计量与支付。

## 100章
5.1 工程量清单表
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
清单 第100章 总 则
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
101-1 | 保险费 |  |  |  | 0
-a | 按合同条款规定；提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 990 | 990
-b | 按合同条款规定；提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 0 | 0
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费(按最高投标限价的1.5%计列) | 总额 | 1 |  | 0
102-4 | 工程管理软件（暂估价） | 总额 | 1 | 50000 | 50000
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费) | 总额 | 1 |  | 0
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0
103-3 | 临时供电设施 |  |  |  | 0
-a | 设施架设、拆除 | 总额 | 1 |  | 0
-b | 设施维修 | 总额 | 1 |  | 0
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1 |  | 0
103-5 | 供水与排污设施 | 总额 | 1 |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
0
0
0
0
清单 100章合计 （人民币：元） |  |  |  |  | 50990

## 安全生产费
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
安全生产费使用清单
序号 | 费用大类 | 使 用 细 目 | 金额（人民币：元）
1 | 完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出 | ①“四口”“五临边”等防护、防滑设施
②防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等
③安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护
④特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等检测检验，设备维修养护
⑤其他安全防护设施、检测设施、设备
2 | 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出 | ①各种应急救援设备及器材，救生衣、圈，急救药箱及器材
②安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品
③其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具
3 | 安全生产检查与评价支出 | ①日常安全生产检查、评估
②聘请专家参与安全检查和评价
4 | 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出 | ①对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管
②爆破物、放射性物品储存、使用、防护
③对有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询
5 | 安全技能培训及进行应急救援演练支出 | ①“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训
②内部组织的安全技术、知识培训教育
③组织应急救援演练
6 | 其他与安全生产直接相关的支出 | ①召开安全生产专题会议等相关活动
②举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动
③安全经验交流、现场观摩
④购置、编印安全生产书籍、刊物、影象资料
⑤配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品
⑥安全生产奖励费用：发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进个人、集体的奖励
安全生产费用总额 |  |  | 0
安全生产费用总额与工程量清单100章102-3安全生产费差额。 |  |  | 0
备注：安全生产费用总额同工程量清单100章102-3安全生产费报价相同。

## 200章（主线）
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
清单 第200章 路 基（主线）
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
202-1 | 清理与掘除 |  | 0 |  | 0
-a | 清理现场 | m2 | 67221 |  | 0 | 67221
-b | 砍伐树木 | 棵 | 336 |  | 0 | 336
-c | 挖除树根 | 棵 | 336 |  | 0 | 336
-d | 移栽松树 | 棵 | 5 |  | 0 | 5
202-3 | 拆除结构物 |  | 0 |  | 0
-b | 混凝土结构 | m3 | 168 |  | 0 | 168
-c | 砖、石及其他砌体结构 | m3 | 286 |  | 0 | 286
203-1 | 路基挖方 |  | 0 |  | 0
-a | 挖土方 | m3 | 4592.9 |  | 0 | 4412.9 | 180
-c | 挖除非适用材料（不含淤泥） | m3 | 37541 |  | 0 | 282.9 | 19368.9 | 17889.2
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 |  | 0 |  | 0
-a | 挖土方 | m3 | 3301 |  | 0 | 3301
204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  | 0 |  | 0
-e | 借土填方 | m3 | 83796.86 |  | 0 | 23529 | -3103 | -2003.8 | -18054.9 | 80108.6 | 2684.96 | 636
-g | 结构物台背回填砂砾 | m3 | 2003.8 |  | 0 | 2003.8
-h | 锥坡及台前溜坡填砂砾 | m3 | 698.1 |  | 0 | 612 | 86.1
205-1 | 软土地基处理 |  | 0 |  | 0
-l | 土工格栅 | m2 | 20253 |  | 0 | 20253
-m | 支撑梁底换填砂砾 | m3 | 68.4 |  | 0 | 68.4
-n | 桥梁基础底换填砂砾 | m3 | 1414 |  | 0 | 1414
-p | 拖震碾压 | m2 | 19912 |  | 0 | 19912
-q | 回填石碴 | m3 | 25988.1 |  | 0 | 25988.1
-s | 回填砂砾 | m3 | 22470.8 |  | 0 | 22470.8
-t | 回填片石 | m3 | 9956 |  | 0 | 9956
208-1 | 植物护坡 |  | 0 |  | 0
-a | 播种草籽 | m2 | 90496 |  | 0 | 90496
208-3 | 浆砌片石护坡 |  | 0 |  | 0
-c | M10浆砌片石 | m3 | 384.1 |  | 0 | 171.1 | 213
209-1 | 砌体挡土墙 |  | 0 |  | 0
-b | 青红砖 | m3 | 87 |  | 0 | 87
-c | M10浆砌片石 矮墙 | m3 | 159 |  | 0 | 159
215-1 | 河床铺砌、隔水墙 |  | 0 |  | 0
-a | M10浆砌片石 | m3 | 1119.9 |  | 0 | 309.6 | 810.3
-b | 砂砾垫层 | m3 | 231.5 |  | 0 | 231.5
215-5 | 锥坡、溜坡、围墙、踏步、挡土墙、顺水坝、挡水墙 |  | 0 |  | 0
-a | M10浆砌片石 | m3 | 1501 |  | 0 | 436 | 246 | 27.5 | 253.8 | 88.7 | 449
-b | 砂砾垫层 | m3 | 126.1 |  | 0 | 121 | 5.1
清单 200章 合计 （人民币：元） |  |  |  |  | 0
Note on G7: dreamsummit: 第一册 146页 耕地填前夯实数量表
Note on G8: dreamsummit: 第一册 75页 砍树挖根数量表
Note on G9: dreamsummit: 第一册 75页 砍树挖根数量表
Note on G10: dreamsummit: 第一册 75页 砍树挖根数量表
Note on G12: dreamsummit: 第二册 68页 拆除混凝土
Note on G13: dreamsummit: 第二册 68页 拆除浆砌片石
Note on G15: dreamsummit: 第一册 164页 路基土石方数量表
Note on H15: dreamsummit: 第一册 179页 加铺转角
Note on G16: dreamsummit: 第一册 154页 清除旧路边坡松散土方
Note on H16: dreamsummit: 第一册 156页 低填浅挖数量表
Note on I16: dreamsummit: 第一册 161页 特殊路基工程数量表
Note on G18: dreamsummit: 第二册 68页 清理河道土方
Note on G20: dreamsummit: 第一册 146页 耕地填前夯实数量表
Note on H20: dreamsummit: 第一册 156页 低填浅挖数量表
Note on I20: dreamsummit: 第一册 158页 桥头路基处理
Note on J20: dreamsummit: 第一册 161页 特殊路基工程数量表
Note on K20: dreamsummit: 第一册 164页 路基土石方数量表
Note on L20: dreamsummit: 第一册 177页 平面交叉
Note on M20: dreamsummit: 第一册 179页 加铺转角
Note on G21: dreamsummit: 第一册 158页 桥头路基处理
Note on G22: dreamsummit: 第二册 5页 K2+490中桥 防护
Note on H22: dreamsummit: 第二册 67页 锥坡
Note on G24: dreamsummit: 第一册 168页 路面工程数量表
Note on G25: dreamsummit: 第二册 67页 支撑梁底
Note on G26: dreamsummit: 第二册 68页 基底换填砂砾
Note on G27: dreamsummit: 第一册 161页 特殊路基工程数量表
Note on G28: dreamsummit: 第一册 161页 特殊路基工程数量表 换填片石
Note on G29: dreamsummit: 第一册 156页 低填浅挖数量表
Note on G30: dreamsummit: 第一册 161页 特殊路基工程数量表 换填片石
Note on G32: dreamsummit: 第一册 166页 路基防护
Note on G34: dreamsummit: 第二册 68页 路基护坡 坡面
Note on H34: dreamsummit: 第二册 68页 路基护坡 基础
Note on G36: dreamsummit: 第一册 151页 观景台小矮墙
Note on G37: dreamsummit: 第一册 151页 观景台小矮墙
Note on G39: dreamsummit: 第二册 68页 隔水墙
Note on H39: dreamsummit: 第二册 68页 河床铺砌
Note on G40: dreamsummit: 第二册 68页 河床铺砌
Note on G42: dreamsummit: 第二册 5页 防护
Note on H42: dreamsummit: 第二册 5页 防护
Note on I42: dreamsummit: 第二册 67页 锥坡
Note on J42: dreamsummit: 第二册 67页 围墙
Note on K42: dreamsummit: 第二册 67页 浆砌片石基础
Note on L42: dreamsummit: 第二册 68页 挡水墙、顺水坝
Note on G43: dreamsummit: 第二册 5页 K2+490中桥 锥坡
Note on H43: dreamsummit: 第二册 67页 锥坡

## 300章（主线）
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
清单 第300章 路 面（主线）
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
302-2 | 砂砾垫层 |  | 0 |  | 0
-a | 厚180mm | m2 | 81543 |  | 0 | 80679 | 864
304-2 | 搭扳、埋坂下水泥稳定碎石底基层 |  | 0 |  | 0
-a | 厚300mm | m2 | 208 |  | 0 | 208
-b | 厚320mm | m2 | 640 |  | 0 | 640
304-3 | 水泥稳定级配碎石基层 |  | 0 |  | 0
-b | 厚180mm | m2 | 57903.18 |  | 0 | 1011.18 | 864 | 56028
308-2 | 粘层 | m2 | 52296 |  | 0 | 52296
309-1 | 细粒式沥青混凝土 |  | 0 |  | 0
-a | 厚40mm | m2 | 78389 |  | 0 | 52489 | 25900
309-2 | 中粒式沥青混凝土 |  | 0 |  | 0
-a | 厚40mm | m2 | 1619.9 |  | 0 | 931.9 | 688
-c | 厚60mm | m2 | 25900 |  | 0 | 25900
310-2 | 封层 | m2 | 2926 |  | 0 | 2926
312-1 | 水泥混凝土面板 |  | 0 |  | 0
-a | 厚200mm | m2 | 10175 |  | 0 | 10175
312-2 | 钢筋 |  | 0 |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 20782 |  | 0 | 20782
313-1 | 培路肩 |  | 0 |  | 0
-a | 培砂砾 | m3 | 1131.9 |  | 0 | 1131.9
313-3 | 现浇混凝土加固土路肩 |  | 0 |  | 0
-a | 滑模路缘石 | m3 | 34 |  | 0 | 34
313-4 | 混凝土预制块加固土路肩 |  | 0 |  | 0
-a | 护肩板 | m3 | 2881.1 |  | 0 | 2881.1
315-6 | 面层配合比实验（暂估价） | 总额 | 1 | 200000 | 200000
清单 300章 合计 （人民币：元） |  |  |  |  | 200000
Note on G7: dreamsummit: 第一册 168页 路面工程数量表
Note on H7: dreamsummit: 第一册 179页 加铺转角
Note on G9: dreamsummit: 第二册 60页 搭板
Note on G10: dreamsummit: 第二册 65页 搭板
Note on G12: dreamsummit: 第一册 177页 平面交叉
Note on H12: dreamsummit: 第一册 179页 加铺转角
Note on I12: dreamsummit: 第一册 168页 路面工程数量表
Note on G13: dreamsummit: 第一册 168页 路面工程数量表
Note on G15: dreamsummit: 第一册 168页 路面工程数量表
Note on H15: dreamsummit: 第一册 168页 路面工程数量表
Note on G17: dreamsummit: 第一册 177页 平面交叉
Note on H17: dreamsummit: 第一册 179页 加铺转角
Note on G18: dreamsummit: 第一册 168页 路面工程数量表
Note on G19: dreamsummit: 第一册 168页 路面工程数量表
Note on G21: dreamsummit: 第一册 168页 路面工程数量表
Note on G23: dreamsummit: 第一册 168页 路面工程数量表
Note on G25: dreamsummit: 第一册 168页 路面工程数量表
Note on G27: dreamsummit: 第一册 179页 加铺转角
Note on G29: dreamsummit: 第一册 168页 路面工程数量表

## 400章 K10+408中桥（主线）
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
清单 第400章 桥梁、涵洞（主线） K10+408中桥（3-20m）
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
401-1 | 桥梁荷载试验（暂估价） | 总额 | 1 | 80000 | 80000
403-1 | 基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等) |  | 0 |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 6156.8 |  | 0 | 2987.6 | 3169.2
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 16830 |  | 0 | 8188.8 | 8641.2
403-2 | 下部结构钢筋 |  | 0 |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 861.1 |  | 0 | 628.5 | 232.6
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 20736.2 |  | 0 | 7646.2 | 8281.2 | 1782 | 3026.8
403-3 | 上部结构钢筋 |  | 0 |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 13194.5 |  | 0 | 10536.4 | 1386.1 | 1272
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 50999.6 |  | 0 | 46567.4 | 4432.2
-c | D10冷轧钢筋焊接网 | kg | 11748 |  | 0 | 11748
403-4 | 附属结构钢筋 |  | 0 |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 567.2 |  | 0 | 567.2
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 23396.7 |  | 0 | 734.5 | 450.7 | 16864.5 | 233.8 | 5113.2
405-1 | 钻孔灌注桩 |  | 0 |  | 0
-a | φ1.5m | m | 160 |  | 0 | 80 | 80
410-2 | 混凝土下部结构 |  | 0 |  | 0
-b | C35混凝土 | m3 | 125.37 |  | 0 | 45 | 44.1 | 11.57 | 24.7
410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土 |  | 0 |  | 0
-a | C50混凝土 | m3 | 29.6 |  | 0 | 29.6
410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  | 0 |  | 0
-a | C30混凝土 | m3 | 46.2 |  | 0 | 46.2
-b | C35混凝土 | m3 | 3.5 |  | 0 | 2.2 | 1.3
-c | C40混凝土 | m3 | 43.1 |  | 0 | 41.4 | 1.7
-d | C20混凝土 | m3 | 62.4 |  | 0 | 62.4
411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 10131 |  | 0 | 10131
411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 |  | 0 |  | 0
-a | C50混凝土 | m3 | 248.4 |  | 0 | 248.4
415-1 | 沥青混凝土桥面铺装 |  | 0 |  | 0
-b | 厚50mm | m2 | 652 |  | 0 | 652
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 |  | 0 |  | 0
-a | C50混凝土 厚100mm | m2 | 712 |  | 0 | 712
415-3 | 防水层 | m2 | 712 |  | 0 | 712
416-2 | 圆形板式橡胶支座 |  | 0 |  | 0
-a | GYZF4300*65 | 个 | 16 |  | 0 | 16
-b | GYZ400*84 | 个 | 16 |  | 0 | 16
417-2 | 模数式伸缩装置 |  | 0 |  | 0
-b | 80型伸缩缝 | m | 23.8 |  | 0 | 23.8
清单 400章 合计 （人民币：元） |  |  |  |  | 80000
Note on G8: dreamsummit: 第二册 4页 桥墩桩基
Note on H8: dreamsummit: 第二册 4页 桥台桩基
Note on G9: dreamsummit: 第二册 4页 桥墩桩基
Note on H9: dreamsummit: 第二册 4页 桥台桩基
Note on G11: dreamsummit: 第二册 4页 桥墩墩身
Note on H11: dreamsummit: 第二册 4页 桥台耳背墙
Note on G12: dreamsummit: 第二册 4页 桥台盖梁
Note on H12: dreamsummit: 第二册 4页 桥墩盖梁
Note on I12: dreamsummit: 第二册 4页 桥墩墩身
Note on J12: dreamsummit: 第二册 4页 桥台耳背墙
Note on G14: dreamsummit: 第二册 4页 箱梁
Note on H14: dreamsummit: 第二册 4页 箱梁
Note on I14: dreamsummit: 第二册 4页 桥面铺装
Note on G15: dreamsummit: 第二册 4页 箱梁
Note on H15: dreamsummit: 第二册 4页 箱梁
Note on G16: dreamsummit: 桥面铺装
Note on G18: dreamsummit: 第二册 4页 支座垫石
Note on G19: dreamsummit: 第二册 55页 桥台挡块
Note on H19: dreamsummit: 第二册 48页 桥墩挡块
Note on I19: dreamsummit: 第二册 4页 护栏
Note on J19: dreamsummit: 第二册 4页 支座垫石
Note on K19: dreamsummit: 第二册 4页 搭板
Note on G21: dreamsummit: 第二册 7页 桥墩桩基
Note on H21: dreamsummit: 第二册 7页 桥台桩基
Note on G23: dreamsummit: 第二册 4页 桥台盖梁
Note on H23: dreamsummit: 第二册 4页 桥墩盖梁
Note on I23: dreamsummit: 第二册 4页 桥墩墩身
Note on J23: dreamsummit: 第二册 4页 桥台耳背墙
Note on G25: dreamsummit: 第二册 4页 箱梁
Note on G27: dreamsummit: 第二册 4页 搭板
Note on G28: dreamsummit: 第二册 55页 桥台挡块
Note on H28: dreamsummit: 第二册 48页 桥墩挡块
Note on G29: dreamsummit: 第二册 4页 护栏
Note on H29: dreamsummit: 第二册 4页 支座
Note on G30: dreamsummit: 第二册 4页 搭板
Note on G31: dreamsummit: 第二册 4页 箱梁
Note on G33: dreamsummit: 第二册 4页 箱梁
Note on G35: dreamsummit: 第二册 4页 桥面铺装
Note on G37: dreamsummit: 第二册 4页 桥面铺装
Note on G38: dreamsummit: 第二册 4页 桥面铺装
Note on G40: dreamsummit: 第二册 5页 支座
Note on G41: dreamsummit: 第二册 5页 支座
Note on G43: dreamsummit: 伸缩缝

## 400章 小桥、涵洞（主线）
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
清单 第400章 桥梁、涵洞（主线 小桥、涵洞）
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
403-1 | 基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等) |  | 0 |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 7018.7 |  | 0 | 5725.3 | 1293.4
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 14808.2 |  | 0 | 4660.6 | 10147.6
403-2 | 下部结构钢筋 |  | 0 |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 2717.6 |  | 0 | 1157.8 | 439.2 | 1120.6
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 47662.6 |  | 0 | 4021.8 | 1968.8 | 23008.6 | 3992.3 | 14671.1
403-3 | 上部结构钢筋 |  | 0 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 91452.2 |  | 0 | 91452.2
403-4 | 附属结构钢筋 |  | 0 |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 296.4 |  | 0 | 296.4
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 45831.44 |  | 0 | 400.4 | 25579.44 | 19851.6
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 5743 |  | 0 | 5743
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台；但不包括桩基） |  | 0 |  | 0
-a | C30混凝土 | m3 | 684.7 |  | 0 | 623.9 | 60.8
410-2 | 混凝土下部结构 |  | 0 |  | 0
-b | C35混凝土 | m3 | 434.6 |  | 0 | 49 | 24 | 181.8 | 76.6 | 103.2
410-3 | 现浇混凝土上部结构 |  | 0 |  | 0
-a | C35混凝土 | m3 | 422.76 |  | 0 | 422.76
410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  | 0 |  | 0
-a | C30混凝土 | m3 | 135 |  | 0 | 135
-b | C35混凝土 | m3 | 68.02 |  | 0 | 0.42 | 67.6
415-1 | 沥青混凝土桥面铺装 |  | 0 |  | 0
-a | 厚40mm | m2 | 780 |  | 0 | 780
415-3 | 防水层 | m2 | 780 |  | 0 | 780
416-1 | 矩形板式橡胶支座 |  | 0 |  | 0
-a | 厚10mm | m2 | 279 |  | 0 | 279
419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  | 0 |  | 0
-a | φ1.0m | m | 184.72 |  | 0 | 184.72
419-2 | 双孔钢筋混凝土圆管涵 |  | 0 |  | 0
-a | φ1.0m | m | 10.5 |  | 0 | 10.5
419-5 | 铁管涵（孔数-孔径） |  | 0 |  | 0
-a | 1-0.4m | m | 68 |  | 0 | 68
清单 400章 合计 （人民币：元） |  |  |  |  | 0
Note on G7: dreamsummit: 66页 基础
Note on H7: dreamsummit: 67页 支撑梁
Note on G8: dreamsummit: 66页 基础
Note on H8: dreamsummit: 67页 支撑梁
Note on G10: dreamsummit 66页 桥台台帽
Note on H10: dreamsummit 66页 桥台耳墙
Note on I10: dreamsummit 66页 桥台台身
Note on G11: dreamsummit 66页 桥台台帽
Note on H11: dreamsummit 66页 桥台耳墙
Note on I11: dreamsummit 66页 桥台台身
Note on J11: dreamsummit: 桥墩墩帽
Note on K11: dreamsummit: 桥墩墩身
Note on G13: dreamsummit: 第二册 65页 现浇板
Note on G15: dreamsummit: 65页 支座
Note on G16: dreamsummit: 65页 支座
Note on H16: dreamsummit: 65页 防撞墙
Note on I16: dreamsummit: 65页 搭板
Note on G17: dreamsummit: 挖基土方
Note on G19: dreamsummit: 66页 基础
Note on H19: dreamsummit: 67页 支撑梁
Note on G21: dreamsummit 66页 桥台台帽
Note on H21: dreamsummit 66页 桥台耳墙
Note on I21: dreamsummit 66页 桥台台身
Note on J21: dreamsummit: 桥墩墩帽
Note on K21: dreamsummit: 桥墩墩身
Note on G23: dreamsummit: 第二册 65页 现浇板
Note on G25: dreamsummit: 65页 搭板
Note on G26: dreamsummit: 65页 支座
Note on H26: dreamsummit: 65页 防撞墙
Note on G28: dreamsummit: 桥面铺装
Note on G29: dreamsummit: 桥面铺装
Note on G31: dreamsummit: 65页 支座
Note on G33: dreamsummit: 第二册 121页 钢筋混凝土圆管涵
Note on G35: dreamsummit: 第二册 121页 钢筋混凝土圆管涵
Note on G37: dreamsummit: 第二册 142页 铁管涵

## 600章（主线）
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
清单 第600章 安全设施及预埋管线（主线）
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
604-1 | 单柱式交通标志 |  | 0 |  | 0
-a | 单柱式标志(一) △=90 | 个 | 42 |  | 0 | 42
-b | 单柱式标志(二) D=80 | 个 | 2 |  | 0 | 2
-c | 单柱式标志(三) □=200*200 | 个 | 4 |  | 0 | 4
-d | 单柱式标志(四) D=80 （停车让行标志） | 个 | 32 |  | 0 | 32
604-2 | 多柱式交通标志 |  | 0 |  | 0
-a | 多柱式标志(一) □=300*180 | 个 | 14 |  | 0 | 14
604-8 | 里程碑 | 个 | 11 |  | 0 | 11
604-10 | 百米桩 | 个 | 382 |  | 0 | 382
604-12 | 道口标注 | 根 | 128 |  | 0 | 128
605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  | 0 |  | 0
-b | 反光型标线 | m2 | 745 |  | 0 | 745
-d | 振动标线 | m2 | 491.42 |  | 0 | 491.42
清单 600章 合计 （人民币：元） |  |  |  |  | 0
Note on G7: dreamsummit: 第一册 90页 安全设施主要工程数量表
Note on G8: dreamsummit: 第一册 90页 安全设施主要工程数量表
Note on G9: dreamsummit: 第一册 90页 安全设施主要工程数量表
Note on G10: dreamsummit: 第一册 90页 安全设施主要工程数量表
Note on G12: dreamsummit: 第一册 90页 安全设施主要工程数量表
Note on G13: dreamsummit: 第一册 91页 安全设施主要工程数量表
Note on G14: dreamsummit: 第一册 92页 安全设施主要工程数量表
Note on G15: dreamsummit: 第一册 90页 安全设施主要工程数量表
Note on G17: dreamsummit: 第一册 90页 安全设施主要工程数量表
Note on G18: dreamsummit: 第一册 90页 安全设施主要工程数量表

## 700章（主线）
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
清单 第700章 绿化及环境保护设施（主线）
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
702-3 | 回填种植土 | m3 | 52619.2 |  | 0 | 52619.2
703-1 | 播种草籽 | m2 | 263000 |  | 0 | 263000
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
清单 700章 合计 （人民币：元） |  |  |  |  | 0
Note on G6: dreamsummit: 第一册 182页 环境保护工程
Note on G7: dreamsummit: 第一册 182页 环境保护工程

## 200章（东茉莉河至鞍子山段连接线）
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
清单 第200章 路 基（东茉莉河至鞍子山段公路连接线）
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
202-1 | 清理与掘除 |  | 0 |  | 0
-b | 砍伐树木 | 棵 | 597 |  | 0 | 597
-c | 挖除树根 | 棵 | 597 |  | 0 | 597
202-3 | 拆除结构物 |  | 0 |  | 0
-b | 混凝土结构 | m3 | 254 |  | 0 | 191 | 63
-c | 砖、石及其他砌体结构 | m3 | 191.3 |  | 0 | 26.3 | 165
-d | 面层铣刨 | m2 | 23352 |  | 0 | 23352
203-1 | 路基挖方 |  | 0 |  | 0
-a | 挖土方 | m3 | 29081 |  | 0 | 28944 | 137
-c | 挖除非适用材料（不含淤泥） | m3 | 55155 |  | 0 | 1294.4 | 53860.6
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 |  | 0 |  | 0
-a | 挖土方 | m3 | 50 |  | 0 | 50
204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  | 0 |  | 0
-e | 借土填方 | m3 | 20638.53 |  | 0 | 19355.32 | 1283.21
205-1 | 软土地基处理 |  | 0 |  | 0
-l | 土工格栅 | m2 | 19824 |  | 0 | 19824
-r | 回填土方 | m3 | 35800.6 |  | 0 | 35800.6
-s | 回填砂砾 | m3 | 19354.4 |  | 0 | 1294.4 | 18060
清单 200章 合计 （人民币：元） |  |  |  |  | 0
Note on G7: dreamsummit: 第三册第一分册 29页 茉莉河至鞍子山 砍树挖根数量表
Note on G8: dreamsummit: 第三册第一分册 29页 茉莉河至鞍子山 砍树挖根数量表
Note on G10: dreamsummit: 第三册第一分册 57页 路面工程数量表 路缘石
Note on H10: dreamsummit: 第三册第一分册 79页 钢波纹管涵
Note on G11: dreamsummit: 第三册第一分册 57页 路面工程数量表 面包砖
Note on H11: dreamsummit: 第三册第一分册 79页 钢波纹管涵
Note on G12: dreamsummit: 第三册第一分册 57页 面层铣刨
Note on G14: dreamsummit: 第三册第一分册 55页 路基土石方数量表
Note on H14: dreamsummit: 第三册第一分册 63页 平面交叉
Note on G15: dreamsummit: 第三册第一分册 48页 低填浅挖
Note on H15: dreamsummit: 第三册第一分册 53页 特殊路基处理
Note on G17: dreamsummit: 第三册第一分册 79页 钢波纹管涵
Note on G19: dreamsummit: 第三册第一分册 55页 路基土石方数量表
Note on H19: dreamsummit: 第三册第一分册 63页 平面交叉
Note on G21: dreamsummit: 第三册第一分册 48页 新旧路衔接
Note on G22: dreamsummit: 第三册第一分册 53页 特殊路基处理
Note on G23: dreamsummit: 第三册第一分册 48页 低填浅挖
Note on H23: dreamsummit: 第三册第一分册 53页 特殊路基处理

## 300章（东茉莉河至鞍子山段公路连接线）
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
清单 第300章 路 面（东茉莉河至鞍子山段公路连接线）
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
302-2 | 砂砾垫层 |  | 0 |  | 0
-a | 厚200mm | m2 | 30310 |  | 0 | 30310
304-1 | 水泥稳定级配碎石底基层 |  | 0 |  | 0
-a | 厚200mm | m2 | 28475 |  | 0 | 28475
304-3 | 水泥稳定级配碎石基层 |  | 0 |  | 0
-a | 厚200mm | m2 | 29723 |  | 0 | 27919 | 1804
308-1 | 透层 | m2 | 27244 |  | 0 | 27244
308-2 | 粘层 | m2 | 24027 |  | 0 | 24027
309-2 | 中粒式沥青混凝土 |  | 0 |  | 0
-a | 厚40mm | m2 | 11676 |  | 0 | 11676
-b | 厚50mm | m2 | 55855 |  | 0 | 54051 | 1804
313-1 | 培路肩 |  | 0 |  | 0
-a | 培砂砾 | m3 | 1001 |  | 0 | 1001
313-3 | 现浇混凝土加固土路肩 |  | 0 |  | 0
-a | 滑模路缘石 | m3 | 5.66 |  | 0 | 5.66
313-6 | 花岗岩路缘石 | m3 | 266.9 |  | 0 | 266.9
清单 300章 合计 （人民币：元） |  |  |  |  | 0
Note on G7: dreamsummit: 第三册第一分册 57页 路面工程数量表
Note on G9: dreamsummit: 第三册第一分册 57页 路面工程数量表
Note on G11: dreamsummit: 第三册第一分册 57页 路面工程数量表
Note on H11: dreamsummit: 第三册第一分册 63页 平面交叉
Note on G12: dreamsummit: 第三册第一分册 57页 路面工程数量表
Note on G13: dreamsummit: 第三册第一分册 57页 路面工程数量表
Note on G15: dreamsummit: 第三册第一分册 57页 路面工程数量表 三角找平层
Note on G16: dreamsummit: 第三册第一分册 57页 路面工程数量表
Note on H16: dreamsummit: 第三册第一分册 63页 平面交叉
Note on G18: dreamsummit: 第三册第一分册 57页 路面工程数量表
Note on G20: dreamsummit: 第三册第一分册 63页 平面交叉
Note on G21: dreamsummit: 第三册第一分册 57页 路面工程数量表

## 400章 小桥、涵洞（东茉莉河至鞍子山段公路连接线）
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
清单 第400章 桥梁、涵洞（东茉莉河至鞍子山段公路连接线 小桥、涵洞）
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
419-4 | 钢波纹管涵（孔数-孔径） |  | 0 |  | 0
-a | 1-1m | m | 29.3 |  | 0 | 29.3
-b | 2-1m | m | 12.93 |  | 0 | 12.93
清单 第400章 合计 （人民币：元） |  |  |  |  | 0
Note on G7: dreamsummit: 第三册第一分册 77页 钢波纹管涵
Note on G8: dreamsummit: 第三册第一分册 77页 钢波纹管涵

## 600章（东茉莉河至鞍子山段公路连接线）
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
清单 第600章 安全设施及预埋管线（东茉莉河至鞍子山段公路连接线）
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
604-1 | 单柱式交通标志 |  | 0 |  | 0
-a | 单柱式标志(一) △=110 | 个 | 18 |  | 0 | 18
604-8 | 里程碑 | 个 | 2 |  | 0 | 2
604-10 | 百米标 | 个 | 40 |  | 0 | 40
605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  | 0 |  | 0
-b | 反光型标线 | m2 | 2091 |  | 0 | 2091
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
清单 600章 合计 （人民币：元） |  |  |  |  | 0
Note on G7: dreamsummit: 第三册第一分册 34页 安全设施主要工程数量表
Note on G8: dreamsummit: 第三册第一分册 34页 安全设施主要工程数量表
Note on G9: dreamsummit: 第三册第一分册 34页 安全设施主要工程数量表
Note on G11: dreamsummit: 第三册第一分册 34页 安全设施主要工程数量表

## 700章（东茉莉河至鞍子山段公路连接线）
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
清单 第700章 绿化及环境保护设施（东茉莉河至鞍子山段公路连接线）
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
702-3 | 回填种植土 | m3 | 15916.6 |  | 0 | 15916.6
703-1 | 播种草籽 | m2 | 63700 |  | 0 | 63700
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
0
清单 700章 合计 （人民币：元） |  |  |  |  | 0
Note on G6: dreamsummit: 第三册第一分册 66页 环境保护工程
Note on G7: dreamsummit: 第三册第一分册 66页 环境保护工程

## 专业工程暂估价
5.3.3专业工程暂估价表
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
专业工程暂估价汇总表
清单编号 | 子目号 | 专业工程名称 | 金额
100 | 102-4 | 工程管理软件（暂估价） | 50000
300（主线） | 315-6 | 面层配合比实验（暂估价） | 200000
400（主线） | 401-1 | K10+408中桥：桥梁荷载试验（暂估价） | 80000
专业工程暂估价小计 （人民币：元） |  |  | 330000

## 汇总
5.4 投标报价汇总表
工 程 量 清 单
项目名称：凉城县岱海环湖旅游公路（北段）建设项目土建施工
标段号：TJ-1
投标报价汇总表
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金额（人民币：元）
1 | 100 | 总 则 | 50990
2 | 200 | 路 基 | 0
3 | 300 | 路 面 | 200000
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 80000
5 | 500 | 隧道
6 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0
7 | 700 | 绿化与环境保护设施 | 0
8 | 第100章～700章清单合计 |  | 330990
9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 330000
10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 （即8-9=10） |  | 990
11 | 计日工合计
12 | 暂列金额（10×5％） |  | 50
13 | 投标报价（8+11+12=13） |  | 331040